|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **E-Clothify** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2025-ECOMODA-1.15** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **14/10/2025** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Planes de gestión (alcance, requisitos, comunicaciones)** | **Código de Cuenta** | **F1.PQ-3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| Redacción, validación y aprobación de los planes subsidiarios del Plan de Dirección del Proyecto (PDP) correspondientes a las áreas de Alcance, Requisitos y Comunicaciones.  Este paquete define cómo se van a identificar, validar y controlar los requisitos, cómo se gestionará el alcance del proyecto (línea base, exclusiones y control de cambios) y cómo se estructurarán las comunicaciones formales entre los interesados.  El resultado de este paquete es la entrega de los tres planes de gestión, aprobados y alineados entre sí, que servirán como guías para la ejecución técnica y la coordinación con el patrocinador y el cliente. | El PDP (F1.PQ-2) ha sido aprobado y está disponible como marco de referencia.  El equipo cuenta con acceso a todos los requisitos iniciales proporcionados por el cliente y registrados en el Registro de Requisitos.  Las plantillas oficiales PGPI están disponibles para la redacción de los tres planes.  El patrocinador y el cliente revisarán los documentos dentro de los plazos establecidos.  Los canales de comunicación (reuniones, correo, Drive) están operativos desde el inicio del proyecto. | Los planes deben ajustarse a los formatos oficiales PGPI.  Los planes deben estar alineados con el PDP y coherentes entre sí.  El alcance funcional del proyecto no podrá ampliarse sin pasar por el procedimiento de control de cambios.  Los recursos asignados a la redacción de planes son exclusivamente académicos.  La validación docente y la aprobación del patrocinador son obligatorias antes de iniciar la fase de desarrollo (F2). |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Planes de gestión del proyecto (Alcance, Requisitos y Comunicaciones) completados** | **02/10/2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **005** | **Definir el Plan de Gestión de Alcance** | **Director del Proyecto (María José Ruiz)** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **006** | **Definir el Plan de Gestión de Requisitos** | **Equipo PGPI (Álvaro, Jesús, María José, Sergio) + José González (Patrocinador)** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **007** | **Definir el Plan de Gestión de Comunicaciones** | **Equipo PGPI (Álvaro, Jesús, María José, Sergio) + José González (Patrocinador)** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **008** | **Aprobar los Planes de Gestión** | **Cliente + Patrocinador** | **2** |  |  |  |  |  |  |